## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (hidden)
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Município de Santo Antônio do Grama - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 100449.87 |  |  | 2022-02-02
OBRA: MURO EM GABIÃO DA TRAVESSA MANOEL LANCUNA |  |  | LOCAL: TRAVESSA MANOEL LANCUNA, SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60dias)
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.786% | 100%
|  |  | Financeiro | 1793.78 | 1793.78 | 0 | 0
2 | OBR-001 | EXECUÇÃO DE MURO EM GABIÃO - TRAVESSA MANOELA LANCUNA - 17,00MT | Físico % | 98.21% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 98656.09 | 49328.045 | 49328.045
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.89% | 49.11% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 100449.87 | 51121.825 | 49328.045
|  |  |  | 137.103 D / MG |  |  | Observações:
| Engenheiro Responsável: Pedro martino Zeferino |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito(a)
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Internet: www.urbano.mg.gov.br
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos